## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 62 | 62
1 | 36 | 36
2 | 12
3 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 26 | 26
19 |  | 26
18 |  | 26
17 |  | 26
16 |  | 26
15 |  | 26
14 |  | 26
13 |  | 26
12 |  | 26
11 |  | 24
10 |  | 22
9 |  | 22
8 |  | 20
7 |  | 20
6 |  | 18
5 |  | 14
4 |  | 10
3 |  | 8
2 |  | 6
1 |  | 4
0 | 0 | 0
Sprint 2 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 24 | 24
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0 | 0